Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos

Dirección de Infraestructura e Inversiones

Ejecución del Plan 2020 de Inversiones

Cierre: Marzo

Comentarios acerca de la ejecución del plan de inversiones al cierre del mes de marzo

Como se observa en la siguiente tabla, las inversiones de saneamiento, agua potable y trasvase han sido las más afectadas en cuanto al cumplimiento de lo planificado, vinculadas directamente con las afectaciones anteriormente mencionadas:

| Tabla 1.1 Unidad de Medida: Miles de pesos | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programas | Plan 2020 | Plan Acum. H/Marzo | Real H/Marzo. | % |
| Total MT | 432.334,8 | 107.196,6 | 94.648,3 | 88 |
| De ellos: |  |  |  |  |
| SANEAMIENTO | 100.783,9 | 19.987,9 | 15.842,5 | 79 |
| AGUA POTABLE | 195.149,6 | 54.884,8 | 51.404,7 | 94 |
| EQUIPOS | 3.571,0 | 205,0 | 223,3 | 109 |
| HIDROMETRIA | 2.796,0 | 254,8 | 370,0 | 145 |
| REHABILITACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | 3.833,6 | 1.473,1 | 1.460,6 | 99 |
| TRASVASES Y NUEVAS OBRAS | 109.153,9 | 25.405,2 | 21.359,2 | 84 |

Como estrategia, se concentraron las acciones y recursos en dar respuesta a obras que permitieran dar valor de uso y dirigidas en lo fundamental a disminuir los efectos de la sequía, con marcada incidencia en la zona occidental y las mayores afectaciones en La Habana, como se observa en la siguiente tabla:

| Tabla 2.1 UM: Miles de pesos | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVINCIAS | Plan 2020 | Plan Acum. H/Marzo | Real H/Marzo | % |
| Total General | 432.334,8 | 107.196,6 | 94.648,3 | 88 |
| De ellos: |  |  |  |  |
| PINAR DEL RÍO | 3.348,3 | 542,9 | 1.020,1 | 188 |
| LA HABANA | 58.315,5 | 16.685,2 | 18.465,5 | 111 |
| MATANZAS | 33.501,0 | 6.700,1 | 7.637,1 | 114 |
| VILLA CLARA | 10.857,6 | 3.735,3 | 3.711,6 | 99 |
| CIENFUEGOS | 3.216,3 | 550,7 | 345,4 | 63 |
| SANCTI SPÍRITUS | 24.228,6 | 4.705,0 | 4.087,1 | 87 |
| CIEGO DE ÁVILA | 36.721,1 | 6.775,7 | 5.729,3 | 85 |
| CAMAGÜEY | 41.572,7 | 15.182,3 | 13.892,7 | 92 |
| LAS TUNAS | 6.561,6 | 1.611,0 | 503,9 | 31 |
| HOLGUÍN | 46.134,7 | 10.944,0 | 6.932,6 | 63 |
| GRANMA | 14.774,6 | 2.525,7 | 2.388,4 | 95 |
| SANTIAGO DE CUBA | 17.838,4 | 6.770,0 | 3.612,4 | 53 |
| GUANTÁNAMO | 15.557,6 | 2.873,2 | 2.600,7 | 91 |
| ISLA DE LA JUVENTUD | 2.342,3 | 556,9 | 629,4 | 113 |
| DIP TRASVASES | 109.243,9 | 25.405,2 | 21.366,8 | 84 |
| NIVEL CENTRAL | 3.225,7 | 455,5 | 462,4 | 102 |
| AEI H. HABANA | 4.894,9 | 1.178,0 | 1.263,1 | 107 |